## Sheet2
합계 : Duration | 열 레이블
Task | Charles | jaeheon kim | Jhyangkim | Jungkyun98 | Namjin | 총합계
Design | 15:29 | 23:04 | 7:29 | 8:38 | 4:19 | 58:59
Documentation | 7:33 | 10:16 | 1:39 | 4:11 | 16:23 | 40:02
Implement | 16:27 | 11:42 | 26:54 | 25:47 |  | 80:49
Integration Test |  | 6:26 |  | 10:54 | 13:59 | 31:20
Management |  |  |  |  | 2:12 | 2:12
Meeting | 12:00 | 18:27 |  | 20:32 | 19:33 | 70:32
총합계 | 51:29 | 69:54 | 36:02 | 70:02 | 56:26 | 283:54
Task | Charles | jaeheon kim | Jhyangkim | Jungkyun98 | Namjin | 총합계
Design | 15:29 | 23:04 | 7:29 | 8:38 | 4:19 | 58:59
Documentation | 7:33 | 10:16 | 1:39 | 4:11 | 16:23 | 40:02
Implement | 16:27 | 11:42 | 26:54 | 25:47 |  | 80:49
Integration Test |  | 6:26 |  | 10:54 | 13:59 | 31:20
Management |  |  |  |  | 2:12 | 2:12
Meeting | 12:00 | 18:27 |  | 20:32 | 19:33 | 70:32

## Sheet3
합계 : Duration | 열 레이블
행 레이블 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 총합계
Charles |  |  |  |  | 1:00 | 4:31 | 5:25 |  | 2:13 | 1:33 | 1:52 | 1:43 |  |  |  | 2:06 |  | 4:16 |  | 3:09 | 6:47 | 7:21 | 9:34 |  | 51:29
jaeheon kim | 2:30 | 2:30 | 2:30 |  | 0:59 | 0:30 |  |  |  | 5:24 | 3:43 | 1:48 |  | 3:09 | 2:31 | 6:29 | 4:27 | 5:02 | 2:00 | 3:35 | 7:41 | 6:39 | 8:28 |  | 69:54
Jhyangkim | [8 empty] | 3:36 | 2:00 | 5:49 |  | 1:18 | 3:53 |  | 1:48 |  | 2:08 |  | 5:49 | 6:50 | 1:12 | 0:52 | 0:47 | 36:02
Jungkyun98 | 2:26 | 2:30 | 2:23 |  | 2:30 | 1:35 | 1:42 | 1:00 | 5:02 | 3:39 | 4:14 | 3:18 | 1:24 |  | 4:31 | 3:50 |  | 7:13 | 2:19 | 4:20 |  | 7:00 | 9:06 |  | 70:02
Namjin | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 4:19 | 1:00 |  |  |  | 1:44 | 2:00 | 4:20 | 1:49 | 1:22 |  | 3:44 | 2:06 |  | 2:46 |  | 2:40 | 6:14 | 6:52 | 8:00 |  | 56:26
총합계 | 7:26 | 7:30 | 7:23 | 4:19 | 5:30 | 6:36 | 7:07 | 1:00 | 12:35 | 14:36 | 19:57 | 8:38 | 4:04 | 7:02 | 10:46 | 16:19 | 4:27 | 21:25 | 4:20 | 19:33 | 27:32 | 29:04 | 36:00 | 0:47 | 283:54
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
data | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22
time | 7:26 | 7:30 | 7:23 | 4:19 | 5:30 | 6:36 | 7:07 | 1:00 | 12:35 | 14:36 | 19:57 | 8:38 | 4:04 | 7:02 | 10:46 | 16:19 | 4:27 | 21:25 | 4:20 | 19:33 | 27:32 | 29:04 | 36:00 | 0:47
|  | t | Actual | a | Planed
| 2016-05-23 | 0:00 | 0:00 | 12:30 | 12:30
| 2016-05-24 | 7:26 | 7:26 | 12:30 | 25:00
| 2016-05-25 | 7:30 | 14:56 | 12:30 | 37:30
| 2016-05-26 | 7:23 | 22:19 | 12:30 | 50:00
| 2016-05-27 | 0:00 | 22:19 | 12:30 | 62:30
| 2016-05-28 | 0:00 | 22:19 | 0:00 | 62:30
| 2016-05-29 | 0:00 | 22:19 | 0:00 | 62:30
| 2016-05-30 | 0:00 | 22:19 | 0:00 | 62:30
| 2016-05-31 | 4:19 | 26:38 | 12:30 | 75:00
| 2016-06-01 | 5:30 | 32:08 | 12:30 | 87:30
| 2016-06-02 | 6:36 | 38:43 | 12:30 | 100:00
| 2016-06-03 | 7:07 | 45:50 | 12:30 | 112:30
| 2016-06-04 | 1:00 | 46:50 | 0:00 | 112:30
| 2016-06-05 | 12:35 | 59:25 | 0:00 | 112:30
| 2016-06-06 | 14:36 | 74:01 | 12:30 | 125:00
| 2016-06-07 | 19:57 | 93:58 | 12:30 | 137:30
| 2016-06-08 | 8:38 | 102:36 | 12:30 | 150:00
| 2016-06-09 | 4:04 | 106:40 | 12:30 | 162:30
| 2016-06-10 | 0:00 | 106:40 | 12:30 | 175:00
| 2016-06-11 | 7:02 | 113:43 | 0:00 | 175:00
| 2016-06-12 | 10:46 | 124:29 | 0:00 | 175:00
| 2016-06-13 | 16:19 | 140:47 | 12:30 | 187:30
| 2016-06-14 | 4:27 | 145:14 | 12:30 | 200:00
| 2016-06-15 | 21:25 | 166:39 | 12:30 | 212:30
| 2016-06-16 | 0:00 | 166:39 | 12:30 | 225:00
| 2016-06-17 | 4:20 | 170:59 | 12:30 | 237:30
| 2016-06-18 | 19:33 | 190:31 | 0:00 | 237:30
| 2016-06-19 | 27:32 | 218:03 | 0:00 | 237:30
| 2016-06-20 | 29:04 | 247:07 | 12:30 | 250:00
| 2016-06-21 | 36:00 | 283:07 | 12:30 | 262:30
| 2016-06-22 | 36:00 | 319:06 | 12:30 | 275:00
| 2016-06-23 | 29:04 | 348:10 | 12:30 | 287:30

## Toggl_time_entries_2016-05-23_t
User | Task | Description | Start date | Start time | End date | End time | Duration
Namjin | Design | 1st decomposition | 2016-05-31 | 14:03 | 2016-05-31 | 18:22 | 4:19
Jungkyun98 | Design | login UI | 2016-06-01 | 20:00 | 2016-06-01 | 21:30 | 1:30
Charles | Design | facility controller | 2016-06-02 | 14:33 | 2016-06-02 | 16:40 | 2:07
Charles | Design | facility controller | 2016-06-02 | 20:24 | 2016-06-02 | 22:48 | 2:24
jaeheon kim | Design | DB transaction | 2016-06-02 | 22:58 | 2016-06-02 | 23:28 | 0:30
Jungkyun98 | Design | classify driver, attendant and owner | 2016-06-05 | 9:44 | 2016-06-05 | 10:35 | 0:51
Jhyangkim | Design | facility controller protocol | 2016-06-05 | 10:57 | 2016-06-05 | 11:43 | 0:46
Jungkyun98 | Design | reservation UI | 2016-06-05 | 12:34 | 2016-06-05 | 13:35 | 1:01
Jhyangkim | Design | facility controller protocol | 2016-06-05 | 13:15 | 2016-06-05 | 15:36 | 2:20
Jhyangkim | Design | controller (2nd decomposition) | 2016-06-05 | 14:29 | 2016-06-05 | 14:29 | 0:00
Jhyangkim | Design | controller (2nd decomposition) | 2016-06-05 | 14:30 | 2016-06-05 | 14:39 | 0:09
Jhyangkim | Design | controller (2nd decomposition) | 2016-06-05 | 15:43 | 2016-06-05 | 16:04 | 0:21
jaeheon kim | Design | ManagementService | 2016-06-06 | 13:00 | 2016-06-06 | 16:51 | 3:51
Jungkyun98 | Design | showing garage UI | 2016-06-06 | 13:46 | 2016-06-06 | 15:01 | 1:16
Jungkyun98 | Design | data transfer | 2016-06-06 | 20:38 | 2016-06-06 | 21:39 | 1:01
jaeheon kim | Design | ManagementService | 2016-06-07 | 13:26 | 2016-06-07 | 15:23 | 1:57
Jungkyun98 | Design | add new garage | 2016-06-08 | 20:32 | 2016-06-08 | 22:02 | 1:30
Jhyangkim | Design | controller (2nd decomposition) | 2016-06-11 | 8:20 | 2016-06-11 | 11:10 | 2:51
Jhyangkim | Design | controller (detailed design) | 2016-06-11 | 11:11 | 2016-06-11 | 12:13 | 1:02
jaeheon kim | Design | ManagementService | 2016-06-11 | 12:36 | 2016-06-11 | 15:45 | 3:09
jaeheon kim | Design | ManagementService | 2016-06-12 | 15:55 | 2016-06-12 | 17:32 | 1:37
Jungkyun98 | Design | statistics UI | 2016-06-12 | 21:06 | 2016-06-12 | 21:36 | 0:30
jaeheon kim | Design | ManagementService | 2016-06-12 | 21:21 | 2016-06-12 | 22:15 | 0:54
jaeheon kim | Design | ManagementService | 2016-06-13 | 5:34 | 2016-06-13 | 6:58 | 1:24
jaeheon kim | Design | SurePark Manager | 2016-06-13 | 15:41 | 2016-06-13 | 18:41 | 3:00
Jungkyun98 | Design | statistics UI | 2016-06-13 | 16:53 | 2016-06-13 | 17:53 | 1:00
jaeheon kim | Design | SurePark Manager | 2016-06-14 | 14:01 | 2016-06-14 | 17:30 | 3:29
jaeheon kim | Design | SurePark Manager | 2016-06-14 | 19:04 | 2016-06-14 | 20:01 | 0:57
jaeheon kim | Design | ManagementService | 2016-06-15 | 6:31 | 2016-06-15 | 7:17 | 0:47
jaeheon kim | Design | SurePark Manager | 2016-06-15 | 13:30 | 2016-06-15 | 14:59 | 1:29
Charles | Design | facility controller | 2016-06-18 | 16:05 | 2016-06-18 | 16:50 | 0:45
Charles | Design | facility controller | 2016-06-19 | 10:30 | 2016-06-19 | 11:14 | 0:43
Charles | Design | facility controller | 2016-06-19 | 14:00 | 2016-06-19 | 15:09 | 1:09
Charles | Design | facility controller | 2016-06-20 | 13:41 | 2016-06-20 | 18:10 | 4:29
Charles | Design | facility controller | 2016-06-20 | 19:00 | 2016-06-20 | 21:52 | 2:52
Charles | Design | facility controller | 2016-06-21 | 13:06 | 2016-06-21 | 14:07 | 1:00
Namjin | Documentation |  | 2016-06-07 | 14:00 | 2016-06-07 | 16:30 | 2:30
Namjin | Documentation |  | 2016-06-09 | 21:47 | 2016-06-09 | 23:09 | 1:22
Namjin | Documentation |  | 2016-06-12 | 14:44 | 2016-06-12 | 18:28 | 3:44
Namjin | Documentation |  | 2016-06-19 | 13:15 | 2016-06-19 | 14:20 | 1:05
jaeheon kim | Documentation |  | 2016-06-20 | 15:50 | 2016-06-20 | 18:11 | 2:20
jaeheon kim | Documentation |  | 2016-06-20 | 20:48 | 2016-06-20 | 21:51 | 1:03
Namjin | Documentation |  | 2016-06-20 | 22:47 | 2016-06-20 | 23:29 | 0:42
Jungkyun98 | Documentation |  | 2016-06-20 | 23:02 | 2016-06-21 | 2:02 | 3:00
Namjin | Documentation |  | 2016-06-21 | 13:30 | 2016-06-21 | 14:00 | 0:30
Charles | Documentation |  | 2016-06-21 | 15:15 | 2016-06-21 | 18:09 | 2:54
Namjin | Documentation |  | 2016-06-21 | 15:20 | 2016-06-21 | 18:00 | 2:40
jaeheon kim | Documentation |  | 2016-06-21 | 15:43 | 2016-06-21 | 18:18 | 2:35
Charles | Documentation |  | 2016-06-21 | 18:06 | 2016-06-21 | 18:12 | 0:06
Namjin | Documentation |  | 2016-06-21 | 20:05 | 2016-06-21 | 23:55 | 3:50
Charles | Documentation |  | 2016-06-21 | 20:07 | 2016-06-21 | 21:36 | 1:30
jaeheon kim | Documentation |  | 2016-06-21 | 20:11 | 2016-06-22 | 0:27 | 4:17
Jungkyun98 | Documentation |  | 2016-06-21 | 20:21 | 2016-06-21 | 21:32 | 1:11
Jhyangkim | Documentation |  | 2016-06-21 | 20:38 | 2016-06-21 | 20:38 | 0:00
Jhyangkim | Documentation |  | 2016-06-21 | 20:39 | 2016-06-21 | 21:31 | 0:52
Charles | Documentation |  | 2016-06-21 | 22:27 | 2016-06-22 | 1:30 | 3:03
Jhyangkim | Documentation |  | 2016-06-22 | 0:20 | 2016-06-22 | 1:07 | 0:47
Jungkyun98 | Implement | login UI | 2016-06-02 | 18:40 | 2016-06-02 | 19:06 | 0:26
Jungkyun98 | Implement | login UI | 2016-06-02 | 20:18 | 2016-06-02 | 20:36 | 0:18
Jungkyun98 | Implement | login UI | 2016-06-02 | 20:51 | 2016-06-02 | 21:42 | 0:51
Jungkyun98 | Implement | session control | 2016-06-03 | 4:33 | 2016-06-03 | 6:14 | 1:42
Charles | Implement | facility controller | 2016-06-03 | 13:40 | 2016-06-03 | 16:50 | 3:10
Charles | Implement | facility controller | 2016-06-03 | 21:35 | 2016-06-03 | 23:50 | 2:15
Jungkyun98 | Implement | session control | 2016-06-04 | 5:29 | 2016-06-04 | 6:30 | 1:00
Charles | Implement | facility controller | 2016-06-05 | 18:43 | 2016-06-05 | 20:56 | 2:13
Jungkyun98 | Implement | reservation info | 2016-06-05 | 21:59 | 2016-06-05 | 22:24 | 0:25
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-06 | 14:00 | 2016-06-06 | 16:00 | 2:00
Jungkyun98 | Implement | making reservation | 2016-06-07 | 13:02 | 2016-06-07 | 14:31 | 1:30
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-07 | 14:00 | 2016-06-07 | 19:49 | 5:49
Jungkyun98 | Implement | making reservation | 2016-06-07 | 22:16 | 2016-06-07 | 23:15 | 1:00
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-09 | 13:42 | 2016-06-09 | 15:00 | 1:18
Jungkyun98 | Implement | add new garage | 2016-06-09 | 18:42 | 2016-06-09 | 19:23 | 0:41
Jungkyun98 | Implement | confirm reservation | 2016-06-09 | 19:23 | 2016-06-09 | 20:06 | 0:43
Jungkyun98 | Implement | add new garage | 2016-06-12 | 9:49 | 2016-06-12 | 11:50 | 2:00
Jungkyun98 | Implement | showing garage UI | 2016-06-12 | 16:00 | 2016-06-12 | 18:01 | 2:01
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-13 | 17:17 | 2016-06-13 | 19:05 | 1:48
Jungkyun98 | Implement | DB insert communication | 2016-06-13 | 20:51 | 2016-06-13 | 22:52 | 2:01
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-15 | 12:43 | 2016-06-15 | 14:51 | 2:08
Jungkyun98 | Implement | input validation | 2016-06-15 | 13:21 | 2016-06-15 | 15:00 | 1:39
Charles | Implement | facility controller | 2016-06-15 | 13:30 | 2016-06-15 | 15:00 | 1:30
Jungkyun98 | Implement | input validation | 2016-06-15 | 21:05 | 2016-06-15 | 23:56 | 2:51
Jungkyun98 | Implement | modal popup | 2016-06-17 | 16:01 | 2016-06-17 | 18:21 | 2:19
jaeheon kim | Implement | ManagementService | 2016-06-17 | 17:12 | 2016-06-17 | 19:12 | 2:00
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-18 | 10:53 | 2016-06-18 | 13:50 | 2:57
jaeheon kim | Implement | ManagementService | 2016-06-18 | 11:04 | 2016-06-18 | 11:42 | 0:38
Jungkyun98 | Implement | show statistics | 2016-06-18 | 12:30 | 2016-06-18 | 16:50 | 4:20
Charles | Implement | facility controller | 2016-06-18 | 12:40 | 2016-06-18 | 15:05 | 2:24
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-18 | 14:51 | 2016-06-18 | 15:52 | 1:01
jaeheon kim | Implement | ManagementService | 2016-06-18 | 15:51 | 2016-06-18 | 17:31 | 1:40
Jhyangkim | Implement | noshow | 2016-06-18 | 15:52 | 2016-06-18 | 17:43 | 1:51
jaeheon kim | Implement | ManagementService | 2016-06-18 | 23:58 | 2016-06-19 | 1:14 | 1:16
jaeheon kim | Implement | ManagementService | 2016-06-19 | 11:36 | 2016-06-19 | 12:36 | 1:00
jaeheon kim | Implement | ManagementService | 2016-06-19 | 13:18 | 2016-06-19 | 14:59 | 1:41
Jhyangkim | Implement | noshow | 2016-06-19 | 14:52 | 2016-06-19 | 15:38 | 0:46
jaeheon kim | Implement | ManagementService | 2016-06-19 | 15:35 | 2016-06-19 | 19:00 | 3:25
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-19 | 15:39 | 2016-06-19 | 21:42 | 6:04
Charles | Implement | facility controller | 2016-06-19 | 15:41 | 2016-06-19 | 18:56 | 3:15
Charles | Implement | facility controller | 2016-06-19 | 20:23 | 2016-06-19 | 22:03 | 1:39
Jhyangkim | Implement | controller | 2016-06-20 | 14:30 | 2016-06-20 | 15:42 | 1:12
Namjin | Integration Test | test case | 2016-06-18 | 10:49 | 2016-06-18 | 11:56 | 1:07
Namjin | Integration Test | test case | 2016-06-18 | 13:50 | 2016-06-18 | 14:23 | 0:33
Namjin | Integration Test | test case | 2016-06-18 | 14:50 | 2016-06-18 | 15:50 | 1:00
Namjin | Integration Test | test case | 2016-06-19 | 15:16 | 2016-06-19 | 18:50 | 3:34
Namjin | Integration Test |  | 2016-06-19 | 20:27 | 2016-06-19 | 22:02 | 1:35
jaeheon kim | Integration Test |  | 2016-06-19 | 20:28 | 2016-06-19 | 22:02 | 1:34
jaeheon kim | Integration Test |  | 2016-06-20 | 13:46 | 2016-06-20 | 15:50 | 2:05
Jungkyun98 | Integration Test |  | 2016-06-20 | 14:06 | 2016-06-20 | 18:05 | 3:59
Namjin | Integration Test | test case | 2016-06-20 | 14:08 | 2016-06-20 | 18:03 | 3:55
Namjin | Integration Test |  | 2016-06-20 | 19:35 | 2016-06-20 | 21:50 | 2:15
jaeheon kim | Integration Test |  | 2016-06-20 | 19:36 | 2016-06-20 | 20:48 | 1:11
jaeheon kim | Integration Test |  | 2016-06-21 | 13:30 | 2016-06-21 | 15:07 | 1:36
Jungkyun98 | Integration Test |  | 2016-06-21 | 15:15 | 2016-06-21 | 18:06 | 2:50
Jungkyun98 | Integration Test |  | 2016-06-21 | 22:06 | 2016-06-22 | 2:10 | 4:05
Namjin | Management | scheduling | 2016-06-05 | 16:04 | 2016-06-05 | 17:48 | 1:44
Namjin | Management | scheduling | 2016-06-06 | 16:41 | 2016-06-06 | 17:09 | 0:28
jaeheon kim | Meeting | daily | 2016-05-24 | 16:00 | 2016-05-24 | 18:30 | 2:30
Namjin | Meeting | daily | 2016-05-24 | 16:00 | 2016-05-24 | 18:30 | 2:30
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-05-24 | 16:32 | 2016-05-24 | 18:58 | 2:26
Namjin | Meeting | mentor | 2016-05-25 | 15:00 | 2016-05-25 | 16:00 | 1:00
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-05-25 | 16:01 | 2016-05-25 | 18:31 | 2:30
Namjin | Meeting | daily | 2016-05-25 | 17:00 | 2016-05-25 | 18:30 | 1:30
jaeheon kim | Meeting | daily | 2016-05-25 | 17:00 | 2016-05-25 | 19:30 | 2:30
jaeheon kim | Meeting | daily | 2016-05-26 | 16:00 | 2016-05-26 | 18:30 | 2:30
Namjin | Meeting | daily | 2016-05-26 | 16:00 | 2016-05-26 | 18:30 | 2:30
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-05-26 | 16:33 | 2016-05-26 | 18:56 | 2:23
Charles | Meeting | mentor | 2016-06-01 | 14:30 | 2016-06-01 | 15:30 | 1:00
Namjin | Meeting | mentor | 2016-06-01 | 14:30 | 2016-06-01 | 15:30 | 1:00
Jungkyun98 | Meeting | mentor | 2016-06-01 | 14:30 | 2016-06-01 | 15:31 | 1:00
jaeheon kim | Meeting | mentor | 2016-06-01 | 14:31 | 2016-06-01 | 15:30 | 0:59
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-06-05 | 16:00 | 2016-06-05 | 18:46 | 2:45
Charles | Meeting | WBS | 2016-06-06 | 19:00 | 2016-06-06 | 20:33 | 1:33
jaeheon kim | Meeting | WBS | 2016-06-06 | 19:00 | 2016-06-06 | 20:33 | 1:33
Namjin | Meeting | WBS | 2016-06-06 | 19:01 | 2016-06-06 | 20:33 | 1:32
Jungkyun98 | Meeting | WBS | 2016-06-06 | 19:06 | 2016-06-06 | 20:29 | 1:23
Charles | Meeting | daily | 2016-06-07 | 17:30 | 2016-06-07 | 19:22 | 1:52
Namjin | Meeting | daily | 2016-06-07 | 17:30 | 2016-06-07 | 19:20 | 1:50
jaeheon kim | Meeting | daily | 2016-06-07 | 17:37 | 2016-06-07 | 19:23 | 1:46
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-06-07 | 17:38 | 2016-06-07 | 19:22 | 1:45
Namjin | Meeting | mentor | 2016-06-08 | 15:00 | 2016-06-08 | 15:53 | 0:53
jaeheon kim | Meeting | mentor | 2016-06-08 | 15:00 | 2016-06-08 | 15:54 | 0:54
Jungkyun98 | Meeting | mentor | 2016-06-08 | 15:02 | 2016-06-08 | 15:54 | 0:52
Charles | Meeting | mentor | 2016-06-08 | 15:07 | 2016-06-08 | 15:54 | 0:47
Charles | Meeting | daily | 2016-06-08 | 16:46 | 2016-06-08 | 17:42 | 0:56
Namjin | Meeting | daily | 2016-06-08 | 16:46 | 2016-06-08 | 17:42 | 0:56
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-06-08 | 16:47 | 2016-06-08 | 17:42 | 0:55
jaeheon kim | Meeting | daily | 2016-06-08 | 16:47 | 2016-06-08 | 17:41 | 0:54
Charles | Meeting | daily | 2016-06-13 | 13:26 | 2016-06-13 | 15:32 | 2:06
Namjin | Meeting | daily | 2016-06-13 | 13:26 | 2016-06-13 | 15:32 | 2:06
jaeheon kim | Meeting | daily | 2016-06-13 | 13:27 | 2016-06-13 | 15:32 | 2:05
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-06-13 | 13:27 | 2016-06-13 | 14:16 | 0:49
jaeheon kim | Meeting | mentor | 2016-06-15 | 14:59 | 2016-06-15 | 16:59 | 2:00
Namjin | Meeting | mentor | 2016-06-15 | 15:00 | 2016-06-15 | 17:01 | 2:01
Charles | Meeting | mentor | 2016-06-15 | 15:00 | 2016-06-15 | 17:01 | 2:01
Jungkyun98 | Meeting | mentor | 2016-06-15 | 15:01 | 2016-06-15 | 16:58 | 1:57
jaeheon kim | Meeting | daily | 2016-06-15 | 17:00 | 2016-06-15 | 17:46 | 0:46
Charles | Meeting | daily | 2016-06-15 | 17:00 | 2016-06-15 | 17:45 | 0:45
Namjin | Meeting | daily | 2016-06-15 | 17:00 | 2016-06-15 | 17:45 | 0:45
Jungkyun98 | Meeting | daily | 2016-06-15 | 17:00 | 2016-06-15 | 17:46 | 0:45
Namjin | Meeting | mentor | 2016-06-21 | 14:00 | 2016-06-21 | 15:00 | 1:00
Jungkyun98 | Meeting | mentor | 2016-06-21 | 14:02 | 2016-06-21 | 15:02 | 1:00
Charles | Meeting | mentor | 2016-06-21 | 14:07 | 2016-06-21 | 15:07 | 1:00