## T580A_CCL
To-Do List & Schedule
| Today |  | 2016-04-29
| Model | Event | Task | 담당자 | Start (Plan) | End (Plan) | 기간 | Status | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31
| T580A | - | ISMedia용 Jig 및 Board 입고 | 양성황 | 2016-04-28 | 2016-05-02 | 3 | On Going | 2016-04-28: 양성황; 2016-04-29: 양성황; 2016-04-30: 양성황; 2016-05-01: 양성황; 2016-05-02: 양성황
| T580A | - | 광원 발주 및 입고 | 연태 | 2016-04-29 | 2016-05-18 | 14 | On Going | bar: 2016-04-29 to 2016-05-18
| T580A | - | ISMedia용 S/W 준비 | 정은혜 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2 | On Going | 2016-05-02: 정은혜; 2016-05-03: 정은혜
| T580A | - | 장비 검증 (MTM vs ISMedia) - T580A 이용 | 정은혜 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 9 | Plan | 2016-05-03: 정은혜; 2016-05-04: 정은혜; 2016-05-05: 정은혜; 2016-05-06: 정은혜; 2016-05-07: 정은혜; 2016-05-08: 정은혜; 2016-05-09: 정은혜; 2016-05-10: 정은혜; 2016-05-11: 정은혜; 2016-05-12: 정은혜; 2016-05-13: 정은혜
| T580A | - | TR S/W Release | 정은혜 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 1 | Plan | 2016-05-16: 정은혜
| T580A | - | ISMedia 장비 개조 | 연태 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 1 | Plan | bar: 2016-05-18
| T580A | - | T580A TR (ISMedia) | 연태 | 2016-05-19 | 2016-05-23 | 3 | Plan | bar: 2016-05-19 to 2016-05-23
| T580A | - | TR 품평회 | 연태 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 1 | Plan | bar: 2016-05-23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([Start (Plan)], [End (Plan)])

## H595A_IMT
To-Do List & Schedule
| Today |  | 2016-04-29
| Model | Event | Task | 담당자 | Start (Plan) | End (Plan) | 기간 | Status | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31
| H595A | - | Sample Build (EOL) | 연태 | 2016-05-16 | 2016-05-22 | 5 | Plan | bar: 2016-05-16 to 2016-05-22
| H595A | - | Sample 납품 | 연태 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | 0 | Plan | bar: 2016-05-22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([Start (Plan)], [End (Plan)])